## v_SchedeProgettiOutputExport
Codice scheda | Ente | Titolo scheda | Responsabile Scheda Ente | Responsabile Scheda Ente email | Titolo Progetto | Responsabile Progetto Ministero | Responsabile Progetto Ente | Responsabile Progetto Ente email | Responsabile Progetto Ministero email | Priorità | Obiettivo Rete | Risultati attesi | Tema | Descrizione Tema | Tipo output | Descrizione output | Output comunicazione | Codice output | Output programmato | Output realizzato | n. output programmato | n. output realizzato | Output allegati | Output link | n. output non programmato realizzato | Informaz. inserite dal Respons. Progetto Ente | Data ultimo aggiorn. output | Note sull'output del Resp. Ente | Note sul Progetto del Resp. Ente | Parere inserito sul Progetto del Resp. Ministero | Data parere sull'output del Resp. Ministero | Parere sull'output del Resp. Ministero | Note sul Progetto del Resp. Ministero | Motivazione non conformità/parziale conformità output del Resp. Ministero | Data monitoraggio | Codice Progetto
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | Paolo Ammassari | Luigi Ottaviani | l.ottaviani@politicheagricole.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 03 |  | 01 | 01. Coordinamento della programmazione e riprogrammazione del PSP (I e II pilastro e interventi settoriali), incluso coordinamento con Commissione europea (Geohub), supporto al Comitato di monitoraggio del PSP e monitoraggio finanziario dell'Annual performance report (APR) | POL |  | FALSE | IS01.01_POL_01 |  |  |  |  | BILLE-p1_corrected.mscx |  |  | TRUE | 2025-09-11 18:09 |  | ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. | TRUE | 2025-09-11 18:09 | Conforme | aaa | Tutto bene. Grazie | 30/06/2025 | 2025-06-27 12:38
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | Paolo Ammassari | Luigi Ottaviani | l.ottaviani@politicheagricole.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 02 |  | 01 | 01. Coordinamento della programmazione e riprogrammazione del PSP (I e II pilastro e interventi settoriali), incluso coordinamento con Commissione europea (Geohub), supporto al Comitato di monitoraggio del PSP e monitoraggio finanziario dell'Annual performance report (APR) | ASC |  | FALSE | IS01.01_ASC_02 | Supporto all'AdG nazionale nell'iter di modifica dei dati quantitativi di programmazione delle schede degli interventi di sviluppo rurale del PSP. Elaborazione di analisi di scenario e impatto su rischio di disimpegno, spesa per assistenza tecnica, soglie ring-fencing, logica di intervento e indicatori, ecc. |  | 1 | 0 | BILLE-p1_corrected.mscx, Export_20250624-164326.xlsx | https://pac23-27/ |  | TRUE | 2025-06-24 18:30 |  | ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. | TRUE |  | Nessun parere | aaa | 1111 | 30/06/2025 | 2025-06-27 12:38
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | Paolo Ammassari | Luigi Ottaviani | l.ottaviani@politicheagricole.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 02 |  | 01 | 01. Coordinamento della programmazione e riprogrammazione del PSP (I e II pilastro e interventi settoriali), incluso coordinamento con Commissione europea (Geohub), supporto al Comitato di monitoraggio del PSP e monitoraggio finanziario dell'Annual performance report (APR) | ASC |  | FALSE | IS01.01_ASC_03 | [7 empty] | TRUE | 2025-09-11 18:01 |  | ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. | TRUE |  | Nessun parere | aaa |  | 30/06/2025 | 2025-06-27 12:38
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | Paolo Ammassari | Luigi Ottaviani | l.ottaviani@politicheagricole.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 06 |  | 07 | 07. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | ASC |  | FALSE | IS01.01_ASC_04 | Supporto all'AdG nazionale del PSP per il monitoraggio del PSP e per il monitoraggio continuativo per la performance clearence e performance review per le RAA 14-22 (e chiusura della programmazione 14-22). È fornito anche supporto tecnico amministrativo al PSP in materia di contabilità e rendicontazione |  | 1 | 0 |  |  | 1 | TRUE | 2025-06-24 19:04 |  | ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. | TRUE |  | Conforme | aaa | aaaa | 30/06/2025 | 2025-06-27 12:38
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | Paolo Ammassari | Luigi Ottaviani | l.ottaviani@politicheagricole.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 07 | 07. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | BDT | Banca dati | FALSE | IS01.01_BDT_05 | Alimentazione, manutenzione e messa in coerenza dei dati per 2 banche dati: Banche dati sulla programmazione e il monitoraggio della spesa FEAGA e FEASR 23-27; Banche dati sulla programmazione e il monitoraggio della spesa FEASR 14-22 |  | 2 | 0 |  |  |  | TRUE | 2025-01-01 |  | ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. | TRUE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere | aaa |  | 30/06/2025 | 2025-06-27 12:38
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | Paolo Ammassari | Luigi Ottaviani | l.ottaviani@politicheagricole.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 07 | 07. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | SRE | Studi e report | FALSE | IS01.01_SRE_06 | Report di analisi dell'andamento della spesa per misure/interventi a tutela della biodiversità e per Natura 2000 |  | 1 | 0 |  |  |  | TRUE | 2025-01-01 |  | ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. | TRUE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere | aaa |  | 30/06/2025 | 2025-06-27 12:38
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | Paolo Ammassari | Luigi Ottaviani | l.ottaviani@politicheagricole.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 07 | 07. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | SRE | Studi e report | FALSE | IS01.01_SRE_07 | Report su monitoraggio dei risultati raggiunti nell'ambito del quadro di efficacia dei risultati (Performance Framework) relativamente ai target finali dei PSR 14-22 |  | 1 | 0 |  |  |  | TRUE | 2025-01-01 |  | ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. | TRUE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere | aaa |  | 30/06/2025 | 2025-06-27 12:38
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | Paolo Ammassari | Luigi Ottaviani | l.ottaviani@politicheagricole.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 07 | 07. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | SRE | Studi e report | FALSE | IS01.01_SRE_08 | 4 Report trimestrali sull'avanzamento della spesa FEASR 14-22 nel 2025 |  | 4 | 0 |  |  |  | TRUE | 2025-01-01 |  | ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. | TRUE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere | aaa |  | 30/06/2025 | 2025-06-27 12:38
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | Paolo Ammassari | Luigi Ottaviani | l.ottaviani@politicheagricole.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 07 | 07. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | ASC | Attività di supporto e consulenza | FALSE | IS01.01_ASC_09 | Supporto al Valutatore del PSP |  | 1 | 0 |  |  |  | TRUE | 2025-01-01 |  | ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. | TRUE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere | aaa |  | 30/06/2025 | 2025-06-27 12:38
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | Paolo Ammassari | Luigi Ottaviani | l.ottaviani@politicheagricole.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 06 |  | 03 | 03. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | ASC |  | FALSE | IS01.01_ASC_10 | Fornitura della base documentale per la relazione annuale di esecuzione. Per il periodo di programmazione 2023-2027 si fornisce la mappa delle esigenze di modifica del PSP che emergono a seguito della redazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione (APR) | aaa | 1 | 0 | de0de84510eb5a3589f9857768acbd65b6493e41.mscz | aaa | 1 | TRUE | 2025-06-26 15:50 |  | ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. ottaviani note del responsabile. | TRUE |  | Conforme | aaa | aaaa | 30/06/2025 | 2025-06-27 12:38
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Complementarità e coerenza/demarcazione | Paolo Ammassari | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | f.ciccarelli@ismea.it, l.atorino@ismea.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 03. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | ASC |  | FALSE | IS01.04_ASC_01 | Supporto alla definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi di sviluppo rurale, Eco-schemi, interventi settoriali, pagamenti accoppiati. Risposte a quesiti. Aggiornamento del tabellone delle cumulabilità Eco-schemi e SRA e della matrice degli impegni/pratiche di Eco-schemi, SRA e condizionalità |  | 1 | 0 |  |  |  | FALSE | 2025-09-11 10:23 |  |  | FALSE |  | Nessun parere |  |  | 30/06/2025
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Complementarità e coerenza/demarcazione | Paolo Ammassari | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | f.ciccarelli@ismea.it, l.atorino@ismea.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 03. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | PHC | Progetto ad hoc | FALSE | IS01.04_PHC_02 | Progetto speciale a supporto dell’AdG nazionale per la definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi settoriali del settore ortofrutticolo e interventi di sviluppo rurale |  | 1 | 0 |  |  |  | FALSE | 2025-01-01 |  |  | FALSE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere |  |  | 30/06/2025
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Complementarità e coerenza/demarcazione | Paolo Ammassari | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | f.ciccarelli@ismea.it, l.atorino@ismea.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 03. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | PHC | Progetto ad hoc | FALSE | IS01.04_PHC_03 | Progetto speciale a supporto dell’AdG nazionale per la definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi settoriali del settore pataticolo e interventi di sviluppo rurale |  | 1 | 0 |  |  |  | FALSE | 2025-01-01 |  |  | FALSE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere |  |  | 30/06/2025
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Complementarità e coerenza/demarcazione | Paolo Ammassari | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | f.ciccarelli@ismea.it, l.atorino@ismea.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 03. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | PHC | Progetto ad hoc | FALSE | IS01.04_PHC_04 | Progetto speciale a supporto dell’AdG nazionale per la definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi settoriali del settore olio di oliva e olive da mensa e interventi di sviluppo rurale |  | 1 | 0 |  |  |  | FALSE | 2025-01-01 |  |  | FALSE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere |  |  | 30/06/2025
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Complementarità e coerenza/demarcazione | Paolo Ammassari | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | f.ciccarelli@ismea.it, l.atorino@ismea.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 03. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | PHC | Progetto ad hoc | FALSE | IS01.04_PHC_05 | Progetto speciale a supporto dell’AdG nazionale per la definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi settoriali del settore vitivinicolo e interventi di sviluppo rurale |  | 1 | 0 |  |  |  | FALSE | 2025-01-01 |  |  | FALSE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere |  |  | 30/06/2025
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Complementarità e coerenza/demarcazione | Paolo Ammassari | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | f.ciccarelli@ismea.it, l.atorino@ismea.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 03. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | PHC | Progetto ad hoc | FALSE | IS01.04_PHC_06 | Progetto speciale a supporto dell’AdG nazionale per la definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi settoriali del settore apistico e interventi di sviluppo rurale |  | 1 | 0 |  |  |  | FALSE | 2025-01-01 |  |  | FALSE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere |  |  | 30/06/2025
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Gestione rete e interfaccia con Rete europea e altre reti | Paolo Ammassari | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 05 | 05 .Gestione rete, postazioni regionali e supporto alle attività connesse alla notifica e monitoraggio degli aiuti di stato | ASC | Attività di supporto e consulenza | TRUE | IS01.06_ASC_01 | Gestione delle strutture della Rete e delle postazioni presso l’AdG e attivazione di una postazione Ismea a Bruxelles. Animazione dei Comitati di coordinamento della Rete. Modifiche al Piano di attività/finanziario. Supporto al monitoraggio della Rete, in particolare tramite apposito applicativo di monitoraggio fisico, e alla valutazione. È incluso il supporto all’organizzazione di almeno 3 incontri del Comitato di monitoraggio della Rete e almeno 1 incontro di coordinamento del gruppo di lavoro Rete(in collaborazione con la scheda Azioni di comunicazione IS.07). È fornito supporto giuridico alla Rete |  | 1 | 0 |  |  |  | FALSE | 2025-01-01 |  |  | FALSE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere |  |  | 30/06/2025
IS.01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | Gestione rete e interfaccia con Rete europea e altre reti | Paolo Ammassari | Franca Ciccarelli | f.ciccarelli@ismea.it | p.ammassari@politicheagricole.it | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 20 | 20. Attività di rete su scala nazionale e internazionale (con rete europea e soggetti istituzionali e portatori di interesse a livello unionale) inclusi gli scambi di esperienze anche con altre reti, AdG dei PSP e con paesi terzi e altri stakeholder a livello internazionale;Diffusione innovazioni; Interfaccia con RRE | ASC | Attività di supporto e consulenza | TRUE | IS01.06_ASC_02 | Gestione dei contatti, partecipazione ad attività, coordinamento e raccordo con Rete europea, Reti degli altri Stati membri e di paesi terzi e altri soggetti istituzionali e portatori di interesse (rapporti internazionali). Le attività riguardano anche scambi di conoscenze e buone pratiche, da realizzarsi anche tramite eventi in presenza (in collaborazione con la scheda Azioni di comunicazione IS.07) |  | 1 | 0 |  |  |  | FALSE | 2025-01-01 |  |  | FALSE | 2025-06-10 11:43 | Nessun parere |  |  | 30/06/2025