## v_SchedeProgettiOutputExport
Codice scheda | Ente | Titolo scheda | Responsabile Scheda Ente | Codice Progetto | Titolo Progetto | Responsabile Progetto Ministero | Responsabile Progetto Ente | Priorità | Obiettivo Rete | Risultati attesi | Codice Tema | Descrizione Tema | Tipo output | Output | Codice Output | Descrizione output programmato | n.output programmato | n.output realizzato | n.output non programmato | Descrizione output realizzato | Descrizione output non programmato | Output allegato | Output link | Informazioni inserite nel Progetto dal Responsabile Ente | Parere formulato sul Progetto dal Responsabile Minstero | Note sul Progetto del Responsabile Ente | Note sul Progetto del Responsabile Ministero | Note sull'output del Responsabile Ente | Parere sull'output del Responsabile Ministero | Data parere sull'output del Responsabile Ministero | Motivazione non conformità output del Responsabile Ministero | Output di comunicazione | Data comunicazione | Data monitoraggio
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.01 | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | non assegnato | Luigi Ottaviani | 01 | 03 | - Semplificazione amministrativa - Aumento della capacità di gestione delle Amministrazioni e degli altri attori coinvolti | 01 | 1. Coordinamento della programmazione e riprogrammazione del PSP (I e II pilastro e interventi settoriali), incluso coordinamento con Commissione europea (Geohub), supporto al Comitato di monitoraggio del PSP e monitoraggio finanziario dell'Annual performance report (APR) | POL | Piattaforma on line | IS01.01_POL_01 | Gestione dell'applicativo MASAF/ISMEA per l'acquisizione dalle regioni delle modifiche dei dati quantitativi di programmazione delle schede degli interventi di sviluppo rurale. Considerata l’efficacia dell’applicativo “Gestione interventi regionali PAC 2023-2027”, si intende potenziare lo strumento anche garantendo l’interoperabilità con il sistema SMP (definizione di protocolli di dialogo). Creazione di un'Infografica sul sito della Rete per la consultazione dei dati di programmazione e spesa a supporto delle AdG e del partenariato. Sviluppo della Matrice di Concordanza tra azioni/ operazioni dei PSR 14-22 e interventi di sviluppo rurale del PSP 23-27. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.01 | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | non assegnato | Luigi Ottaviani | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 01 | 1. Coordinamento della programmazione e riprogrammazione del PSP (I e II pilastro e interventi settoriali), incluso coordinamento con Commissione europea (Geohub), supporto al Comitato di monitoraggio del PSP e monitoraggio finanziario dell'Annual performance report (APR) | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.01_ASC_02 | Supporto all'AdG nazionale nell'iter di modifica dei dati quantitativi di programmazione delle schede degli interventi di sviluppo rurale del PSP. Analisi di scenario e impatto su rischio di disimpegno, spesa per assistenza tecnica, soglie ring-fencing, logica di intervento e indicatori, ecc. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.01 | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | non assegnato | Luigi Ottaviani | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 01 | 1. Coordinamento della programmazione e riprogrammazione del PSP (I e II pilastro e interventi settoriali), incluso coordinamento con Commissione europea (Geohub), supporto al Comitato di monitoraggio del PSP e monitoraggio finanziario dell'Annual performance report (APR) | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.01_ASC_03 | Supporto all'AdG nazionale per la programmazione della PAC post 27, anche tramite almeno 4 incontri per la raccolta di suggerimenti sul territorio presso associazioni di categoria (in collaborazione con la scheda Comunicazione). | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.01 | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | non assegnato | Luigi Ottaviani | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 07 | 7. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.01_ASC_04 | Supporto all'AdG nazionale del PSP per il monitoraggio del PSP e per il monitoraggio continuativo per la performance clearence e performance review per le RAA 14-22 (e chiusura della programmazione 14-22). È fornito anche supporto tecnico amministrativo al PSP in materia di contabilità e rendicontazione. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.01 | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | non assegnato | Luigi Ottaviani | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 07 | 7. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | BDT | Banca dati | IS01.01_BDT_05 | Alimentazione, manutenzione e messa in coerenza dei dati per 2 banche dati: Banche dati sulla programmazione e il monitoraggio della spesa FEAGA e FEASR 23-27; Banche dati sulla programmazione e il monitoraggio della spesa FEASR 14-22. | 2 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.01 | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | non assegnato | Luigi Ottaviani | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 07 | 7. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | DOC | Documenti di ricerca e/o analisi | IS01.01_DOC_06 | Report di analisi dell'andamento della spesa per misure/interventi a tutela della biodiversità e per Natura 2000 | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.01 | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | non assegnato | Luigi Ottaviani | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 07 | 7. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | DOC | Documenti di ricerca e/o analisi | IS01.01_DOC_07 | Report su monitoraggio dei risultati raggiunti nell'ambito del quadro di efficacia dei risultati (Performance Framework) relativamente ai target finali dei PSR 14-22. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.01 | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | non assegnato | Luigi Ottaviani | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 07 | 7. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | DOC | Documenti di ricerca e/o analisi | IS01.01_DOC_08 | 4 Report trimestrali sull'avanzamento della spesa FEASR 14-22 nel 2025. | 4 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.01 | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | non assegnato | Luigi Ottaviani | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 07 | 7. Valutazione del PSP e monitoraggio dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSP (comprese milestones e raggiungimento target e rideterminazioni finanziarie) | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.01_ASC_09 | Supporto al Valutatore del PSP | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.01 | Programmazione della spesa, monitoraggio e valutazione del PSP | non assegnato | Luigi Ottaviani | 01 | 06 | - Implementazione di un sistema di monitoraggio permanente e definizione di azioni e orientamenti comuni | 03 | 3. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.01_ASC_10 | Fornitura della base documentale per la relazione annuale di esecuzione. Per il periodo di programmazione 2023-2027 si fornisce la mappa delle esigenze di modifica del PSP che emergono a seguito della redazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione (APR). | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.02 | Supporto alla programmazione e riprogrammazione della PAC | non assegnato | Giovanna Maria Ferrari | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 01 | 1. Coordinamento della programmazione e riprogrammazione del PSP (I e II pilastro e interventi settoriali), incluso coordinamento con Commissione europea (Geohub), supporto al Comitato di monitoraggio del PSP e monitoraggio finanziario dell'Annual performance report (APR) | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.02_ASC_11 | Attività di supporto e consulenza su programmazione e riprogrammazione della PAC. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.02 | Supporto alla programmazione e riprogrammazione della PAC | non assegnato | Giovanna Maria Ferrari | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 01 | 1. Coordinamento della programmazione e riprogrammazione del PSP (I e II pilastro e interventi settoriali), incluso coordinamento con Commissione europea (Geohub), supporto al Comitato di monitoraggio del PSP e monitoraggio finanziario dell'Annual performance report (APR) | PHC |  | IS01.02_PHC_12 | Gruppo di esperti ed analisti a supporto di riflessioni per la riprogrammazione della PAC 23-27 e programmazione della futura PAC, primo e secondo pilastro: Think Tank, anche attraverso il patto rurale e i documenti del dialogo strategico. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.02 | Supporto alla programmazione e riprogrammazione della PAC | non assegnato | Giovanna Maria Ferrari | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 01 | 1. Coordinamento della programmazione e riprogrammazione del PSP (I e II pilastro e interventi settoriali), incluso coordinamento con Commissione europea (Geohub), supporto al Comitato di monitoraggio del PSP e monitoraggio finanziario dell'Annual performance report (APR) | DOC | Documenti di ricerca e/o analisi | IS01.02_DOC_13 | Documenti di analisi e di policy. | 3 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.03 | Supporto al coordinamento delle AdG dei CSR e dei relativi Comitati di monitoraggio | non assegnato | Franca Ciccarelli, Isabella Foderà, Gianluca Giorgi, Luigi Ottaviani | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 02 | 2. Coordinamento delle AdG dei CSR dello SR e dei relativi Comitati di monitoraggio | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.03_ASC_14 | Partecipazione ai Comitati di monitoraggio dei Complementi di sviluppo rurale 23-27, compresa la produzione di materiali di sintesi per il raccordo con DIPACSR II-I per il Comitato di Monitoraggio Nazionale, e ai CdS dei PSR 14-22. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.03 | Supporto al coordinamento delle AdG dei CSR e dei relativi Comitati di monitoraggio | non assegnato | Franca Ciccarelli, Isabella Foderà, Gianluca Giorgi, Luigi Ottaviani | 01 | 03 | - Aumento della capacità di gestione delle Amministrazioni e degli altri attori coinvolti | 02 | 2. Coordinamento delle AdG dei CSR dello SR e dei relativi Comitati di monitoraggio | LGD | Linea Guida | IS01.03_LGD_15 | A supporto della partecipazione ai Comitati di monitoraggio dei CdS, definizione di linee guida per la formulazione di pareri sulle materie di competenza | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.04 | Complementarità e coerenza/demarcazione | non assegnato | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 3. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.04_ASC_16 | Supporto alla definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi di sviluppo rurale, Eco-schemi, interventi settoriali, pagamenti accoppiati. Risposte a quesiti. Aggiornamento del tabellone delle cumulabilità Eco-schemi e SRA e della matrice degli impegni/pratiche di Eco-schemi, SRA e condizionalità. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.04 | Complementarità e coerenza/demarcazione | non assegnato | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 3. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | PHC |  | IS01.04_PHC_17 | Progetto speciale a supporto dell’AdG nazionale per la definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi settoriali del settore ortofrutticolo e interventi di sviluppo rurale. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.04 | Complementarità e coerenza/demarcazione | non assegnato | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 3. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | PHC |  | IS01.04_PHC_18 | Progetto speciale a supporto dell’AdG nazionale per la definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi settoriali del settore pataticolo e interventi di sviluppo rurale. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.04 | Complementarità e coerenza/demarcazione | non assegnato | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 3. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | PHC |  | IS01.04_PHC_19 | Progetto speciale a supporto dell’AdG nazionale per la definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi settoriali del settore olio di oliva e olive da mensa e interventi di sviluppo rurale. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.04 | Complementarità e coerenza/demarcazione | non assegnato | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 3. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | PHC |  | IS01.04_PHC_20 | Progetto speciale a supporto dell’AdG nazionale per la definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi settoriali del settore vitivinicolo e interventi di sviluppo rurale. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.04 | Complementarità e coerenza/demarcazione | non assegnato | Franca Ciccarelli, Letizia Atorino | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche - Coordinamento e coerenza degli interventi - Coerenza e complementarietà fra I e II pilastro | 03 | 3. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | PHC |  | IS01.04_PHC_21 | Progetto speciale a supporto dell’AdG nazionale per la definizione di cumulabilità/complementarietà/ demarcazioni tra interventi settoriali del settore apistico e interventi di sviluppo rurale. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.05 | Tasso di errore | non assegnato | Gianluca Giorgi | 01 | 03 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 03 | 3. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.05_ASC_22 | Attività di supporto e consulenza alle AdG sulla riduzione del tasso di errore | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.05 | Tasso di errore | non assegnato | Gianluca Giorgi | 01 | 03 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 03 | 3. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | BDT | Banca dati | IS01.05_BDT_23 | Gestione e alimentazione del database dei controlli a supporto delle Amministrazioni per la riduzione del tasso di errore nell'attuare le politiche. È inclusa l’estensione della struttura del database agli interventi del PSP 23-27, primo e secondo pilastro. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.05 | Tasso di errore | non assegnato | Gianluca Giorgi | 01 | 03 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 03 | 3. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | DOC | Documenti di ricerca e/o analisi | IS01.05_DOC_24 | Report biennale 23-24 di avanzamento dell'implementazione del database dei controlli. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.05 | Tasso di errore | non assegnato | Gianluca Giorgi | 01 | 03 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 03 | 3. Coordinamento gestionale (predisposizione della documentazione utile alla corretta redazione della Relazione annuale di esecuzione coordinamento dei seguiti alle osservazioni della CE in merito alle APR e/o alle Riunioni di riesame, calcoli di premi, perdite, tasso errore, demarcazione tra interventi, collegamenti con altre strategie) | DOC | Documenti di ricerca e/o analisi | IS01.05_DOC_25 | Report riassuntivo relativo all'implementazione del database controlli dei PSR 14-22 per l'intera programmazione. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.06 | Gestione rete e interfaccia con Rete europea e altre reti | non assegnato | Franca Ciccarelli | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 05 | 5 .Gestione rete, postazioni regionali e supporto alle attività connesse alla notifica e monitoraggio degli aiuti di stato | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.06_ASC_26 | Gestione delle strutture della Rete e delle postazioni presso l’AdG e attivazione di una postazione Ismea a Bruxelles. Animazione dei Comitati di coordinamento della Rete. Modifiche al Piano di attività/finanziario. Supporto al monitoraggio della Rete, in particolare tramite apposito applicativo di monitoraggio fisico, e alla valutazione. È incluso il supporto all’organizzazione di almeno 3 incontri del Comitato di monitoraggio della Rete (in collaborazione con la scheda Comunicazione). È fornito supporto giuridico alla Rete. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.06 | Gestione rete e interfaccia con Rete europea e altre reti | non assegnato | Franca Ciccarelli | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 20 | 20. Attività di rete su scala nazionale e internazionale (con rete europea e soggetti istituzionali e portatori di interesse a livello unionale) inclusi gli scambi di esperienze anche con altre reti, AdG dei PSP e con paesi terzi e altri stakeholder a livello internazionale;Diffusione innovazioni; Interfaccia con RRE | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.06_ASC_27 | Gestione dei contatti, partecipazione ad attività, coordinamento e raccordo con Rete europea, Reti degli altri Stati membri e di paesi terzi e altri soggetti istituzionali e portatori di interesse (rapporti internazionali). Le attività riguardano anche scambi di conoscenze e buone pratiche. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.07 | Interfaccia con soggetti istituzionali e portatori di interesse (anche rapporti internazionali) | non assegnato | Gianluca Giorgi | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 20 | 20. Attività di rete su scala nazionale e internazionale (con rete europea e soggetti istituzionali e portatori di interesse a livello unionale) inclusi gli scambi di esperienze anche con altre reti, AdG dei PSP e con paesi terzi e altri stakeholder a livello internazionale;Diffusione innovazioni; Interfaccia con RRE | STV |  | IS01.07_STV_28 | Study visit di Paesi stranieri in Italia (in collaborazione con la Comunicazione) e/o di delegazioni italiane all'estero. | 2 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.07 | Interfaccia con soggetti istituzionali e portatori di interesse (anche rapporti internazionali) | non assegnato | Gianluca Giorgi | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 20 | 20. Attività di rete su scala nazionale e internazionale (con rete europea e soggetti istituzionali e portatori di interesse a livello unionale) inclusi gli scambi di esperienze anche con altre reti, AdG dei PSP e con paesi terzi e altri stakeholder a livello internazionale;Diffusione innovazioni; Interfaccia con RRE | WFG | Workshop/Focus Group/Tavoli di discussione | IS01.07_WFG_29 | Workshop con le regioni su tematiche trasversali inerenti al PSP (costi semplificati, ecc.) (in collaborazione con la scheda Comunicazione). | 3 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.08 | Costi semplificati | non assegnato | Gianluca Giorgi | 01 | 03 | - Aumento della capacità di gestione delle Amministrazioni e degli altri attori coinvolti - Semplificazione amministrativa | 06 | 6. Capacità amministrativa | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.08_ASC_30 | Supporto alle AdG con riferimento alla tematica dei costi semplificati/standard, incluso supporto dell’AdG nazionale per la definizione di Linee guida sulla ammissibilità delle spese relative al PSP 2023-2027 | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.08 | Costi semplificati | non assegnato | Gianluca Giorgi | 01 | 03 | - Aumento della capacità di gestione delle Amministrazioni e degli altri attori coinvolti - Semplificazione amministrativa | 06 | 6. Capacità amministrativa | DOC | Documenti di ricerca e/o analisi | IS01.08_DOC_31 | Pubblicazione di 4 Metodologie sulle opzioni semplificate in materia di costi semplificati. | 4 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.09 | Condizionalità ambientale/baseline, controlli e sanzioni | non assegnato | Isabella Foderà | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 14 | 14. Condizionalità ambientale | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.09_ASC_32 | Supporto alla definizione delle modalità attuative della condizionalità tramite decreti e risposte a quesiti. Supporto nell'iter degli emendamenti del PSP legati alla condizionalità. Supporto per gli aspetti connessi al sistema di controlli e sanzioni SIGC. L'attività include il supporto all'AdG nazionale per la definizione della condizionalità nella PAC post 27. In collaborazione con la scheda Comunicazione, supporto alla realizzazione di 2 workshop con regioni e associazioni e di un poster sulla condizionalità. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.09 | Condizionalità ambientale/baseline, controlli e sanzioni | non assegnato | Isabella Foderà | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 14 | 14. Condizionalità ambientale | DOC | Documenti di ricerca e/o analisi | IS01.09_DOC_33 | Realizzazione di un'indagine sugli effetti della condizionalità rafforzata sul mondo produttivo. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.10 | Interventi settoriali/pagamenti accoppiati | non assegnato | Franca Ciccarelli, Loredana Pittiglio | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 18 | 18. Filiere, interventi settoriali, pagamenti accoppiati | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.10_ASC_34 | Supporto all'AdG nazionale per la programmazione di interventi settoriali e pagamenti accoppiati dei settori ortofrutticolo e pataticolo, e anche per la definizione delle modalità attuative tramite i decreti e la formulazione di risposte a quesiti. Gli esiti dell’attività sono d’interesse per gli uffici DIPACSR. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.10 | Interventi settoriali/pagamenti accoppiati | non assegnato | Franca Ciccarelli, Loredana Pittiglio | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 18 | 18. Filiere, interventi settoriali, pagamenti accoppiati | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.10_ASC_35 | Supporto all'AdG nazionale per la programmazione di interventi settoriali e pagamenti accoppiati del settore olio di oliva e olive da mensa e anche per la definizione delle modalità attuative tramite i decreti e la formulazione di risposte a quesiti. Gli esiti dell’attività sono d’interesse per gli uffici DIPACSR. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.10 | Interventi settoriali/pagamenti accoppiati | non assegnato | Franca Ciccarelli, Loredana Pittiglio | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 18 | 18. Filiere, interventi settoriali, pagamenti accoppiati | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.10_ASC_36 | Supporto all'AdG nazionale per la programmazione dei pagamenti accoppiati del settore seminativi e anche per la definizione delle modalità attuative tramite i decreti e la formulazione di risposte a quesiti. Gli esiti dell’attività sono d’interesse per gli uffici DIPACSR. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.10 | Interventi settoriali/pagamenti accoppiati | non assegnato | Franca Ciccarelli, Loredana Pittiglio | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 18 | 18. Filiere, interventi settoriali, pagamenti accoppiati | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.10_ASC_37 | Supporto all'AdG nazionale per la programmazione degli interventi settoriali del settore vitivinicolo e anche per la definizione delle modalità attuative tramite i decreti e la formulazione di risposte a quesiti. Gli esiti dell’attività sono d’interesse per gli uffici DIPACSR. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.10 | Interventi settoriali/pagamenti accoppiati | non assegnato | Franca Ciccarelli, Loredana Pittiglio | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 18 | 18. Filiere, interventi settoriali, pagamenti accoppiati | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.10_ASC_38 | Supporto all'AdG nazionale per la programmazione di interventi settoriali e pagamenti accoppiati del settore zootecnia e apicoltura e anche nella definizione delle modalità attuative tramite i decreti. Gli esiti dell’attività sono d’interesse per gli uffici DIPACSR. In particolare, realizzazione di un progetto per lo sviluppo di modelli e algoritmi per la rilevazione di condizioni climatiche avverse che comportano il ricorso ad una alimentazione di soccorso; rilevazione e comunicazione di dati sul clima e informazioni sull'alimentazione di soccorso. L'attività include il supporto all'AdG nazionale per la programmazione degli interventi della PAC post 27. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.10 | Interventi settoriali/pagamenti accoppiati | non assegnato | Franca Ciccarelli, Loredana Pittiglio | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 18 | 18. Filiere, interventi settoriali, pagamenti accoppiati | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.10_ASC_39 | Supporto su questioni orizzontali attinenti al commercio internazionale e alla cooperazione internazionale. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025
IS. 01 | ISMEA | Azioni dirette a supporto del PSP | Franca Ciccarelli | IS 01.11 | Condizionalità sociale | non assegnato | Letizia Atorino | 01 | 02 | - Supporto alle Amministrazioni e gli altri attori coinvolti su tematiche strategiche | 22 | 22. Condizionalità sociale | ASC | Attività di supporto di supporto e consulenza | IS01.11_ASC_40 | Supporto al Masaf per gli aspetti legati alla condizionalità sociale per quanto riguarda l’implementazione e il monitoraggio delle procedure attuative della misura, considerata la complessità della stessa, i molti enti coinvolti e lo scambio di informazioni necessario. | 1 | 0 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30/06/2025